**Голышмановский городской округ**

**Медиа-план**

**Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**национального проекта «Образование»**

**в рамках деятельности Региональной службы**

**психолого-педагогической, методической и консультативной**

**помощи гражданам, имеющим детей**

**«Точка опоры»**

**2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевая аудитория** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ресурс для освещения в СМИ** | **Форма сопровождения мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Ответственный специалист (ФИО, должность, контактный телефон)** |
| **1** | Исполнители (специалисты-консультанты) | Подбор специалистов и формирование Службы округа | Июль-август | Социальная сеть ВК |  | Подготовка реализации проекта «Точка опоры» | Иванова Светлана Анатольевна, зав. ПМПС Комитета образования.  (34546) 2 88 67 |
| 2 | Исполнители (специалисты-консультанты) | Семинары в образовательных организациях округа | Июль-август | Социальная сеть ВК | Презентация.  Нормативные материалы по реализации проекта | Подготовка реализации проекта «Точка опоры» | Иванова Светлана Анатольевна, зав. ПМПС Комитета образования.  (34546) 2 88 67 |
| 3 | Родители | Родительские собрания | Июль-август | ВК | Презентация, информационные буклеты | Информирование родителей о проекте «Точка опоры» | И.А. Дьяченко - зам. директора МАДОУ ГЦРР – д/с № 4 «Ёлочка», (34546)2 95 07  Л.В. Журавлева – педагог-психолог МАОУ «Малышенская СОШ»  (34546) 48 1 74  А.В.Смирнова – педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №1»  (34546) 2 52 76  А.Т. Абышева- педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №2»  (34546)2 54 54  Т.Г. Овчинникова – учитель-логопед МАОУ «Голышмановскамя СОШ №4»  (34546) 2 53 09 |
| 4 | Воспитанники д/с, младшие школьники, дети из семей различных категорий учета | Обследование воспитанников д/с и младших школьников | Июль-август | ВК, информационные стенды | Информационные карты | Профилактика неуспешности развития ребёнка | Кураторы проекта в ОО, соц. защиты, др. ведомств. |
| 5 | Воспитатели, учителя | Психолого-педагогическая секция в рамках августовской конференции | 27.08.2019 | ВК, СМИ | Раздаточный материал | Информирование о проекте «Точка опоры» в округе | Н.В. Межецкая – учитель-дефектолог ПМПС Комитета образования.  (34546) 2 88 67 |
|  | Кураторы проекта | Рабочее совещание | 04.09.2019 | ВК, информационные стенды в ОО, КСЦОН ГР, сайты | Информационные карты | Разработка маршрутов проекта на основе межведомственного взаимодействия специалистов службы | Иванова Светлана Анатольевна, зав. ПМПС Комитета образования.  (34546) 2 88 67  С.В. Овчинникова, директор МАУ «КСЦОНГР»  (34546) 2 62 41  Т.А. Селезнева, директор МАУ ДО «Голышмановский молодежный центр»  (34546) 2 50 33 |
| 6 | Директора образовательных учреждений, заведующие отделениями | Совет директоров | Сентябрь | Социальная сеть ВК | Буклеты, алгоритм действий руководителя по реализации проекта. | Активизация работы по реализации проекта в ОО округа. | С.А. Иванова, зав. ПМПС Комитета образования. (34546) 2 88 67  Ширшова Елена Владимировна, ведущий специалист Комитета образования.  (34546) 2 55 90 |
| 7 | Воспитанники д/с, учащиеся 1-3 кл., дети из семей различных категорий учета | Обследование воспитанников д/с и младших школьников | Сентябрь -октябрь | ВК, информационные стенды | Информационные карты | Профилактика неуспешности развития ребёнка | Кураторы проекта |
| 8 | Родители воспитанников д/с, учащихся 1-3 кл. | Родительские собрания | Сентябрь-октябрь | ВК, сайты ОО | Презентация, информационные буклеты | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, пропаганда ответственного и позитивного отцовства и материнства. Информирование родителей о проекте «Точка опоры» в округе. | Кураторы проекта в ОО |
| 9 | Учащиеся 5 кл. | Обследование | Ноябрь | ВК, информационные стенды | Информационные карты | Профилактика неуспешности развития ребёнка | Специалисты службы |
| 10 | Родители учащихся 5 кл. | Родительские собрания | Ноябрь-декабрь | ВК, сайты ОО | Презентация, информационные буклеты | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, пропаганда ответственного и позитивного отцовства и материнства. | Л.В. Журавлева – педагог-психолог МАОУ «Малышенская СОШ»  (34546) 48 1 74  А.В.Смирнова – педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №1»  (34546) 2 52 76  А.Т. Абышева- педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №2»  (34546)2 54 54  А.Ю. Колегов – педагог-психолог МАОУ «Голышмановскамя СОШ №4»  (34546) 2 53 09 |
| 11 | Родители, опекуны, приемные родители, лица, желающие взять на воспитание детей | Индивидуальные консультации | Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ВК, информационные буклеты, стенды | Памятки, буклеты | Помощь родителям в воспитании и развитии детей. | Специалисты службы округа. |

**Кураторы проекта – руководители координационных советов:**

И.А. Дьяченко - зам. директора МАДОУ ГЦРР – д/с № 4 «Ёлочка», (34546)2 95 07

Л.В. Журавлева – педагог-психолог МАОУ «Малышенская СОШ»

(34546) 48 1 74

А.В.Смирнова – педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №1»

(34546) 2 52 76

А.Т. Абышева- педагог-психолог МАОУ «Голышмановская СОШ №2»

(34546)2 54 54

Т.Г. Овчинникова – учитель-логопед МАОУ «Голышмановскамя СОШ №4»

(34546) 2 53 09

Е.В. Синельникова – специалист по работе с молодежью МАУ ДО «Голышмановский молодежный центр»

(34546) 2 50 33

О.А. Рудакова – психолог МАУ «КСЦОН ГР»

(34546) 2 61 80